## بوابة الإدارة
الرقم | المهمة | النوع | المسؤول | الأولوية | الحالة | الوصف
1 | إعداد بيئة التطوير والمشروع | رئيسية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | تهيئة بيئة التطوير وإنشاء هيكل المشروع
1.1 | إنشاء مشروع Flutter وتهيئة الهيكل | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | flutter create مع Clean Architecture
1.2 | إعداد الحزم والتبعيات (pubspec.yaml) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | Dio, Riverpod, GoRouter, GetIt, SecureStorage
1.3 | إعداد نظام التوجيه (GoRouter + ShellRoute) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | StatefulShellRoute + bottom nav persistence
1.4 | إعداد حقن التبعيات (GetIt) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | تسجيل ApiClient و Repositories
1.5 | إعداد App Flavors (dev/staging/prod) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | AppConfig.fromEnvironment() + dart-define
2 | طبقة الشبكة والمصادقة | رئيسية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | إعداد الاتصال بالسيرفر ونظام تسجيل الدخول
2.1 | إعداد ApiClient مع Dio و Interceptors | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | AuthInterceptor + Debug Logging + BaseResponse
2.2 | تطوير شاشة تسجيل الدخول | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | username/password مع validation
2.3 | إدارة الجلسة (SessionManager + SecureStorage) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | حفظ واسترجاع التوكن والبيانات
2.4 | شاشة البداية (Splash Screen) | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | التحقق من الجلسة والتوجيه التلقائي
2.5 | تسجيل الخروج وتنظيف الجلسة | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | invalidate جميع Providers + مسح التخزين
2.6 | معالجة Timeout بحذف التخزين والانتقال للدخول | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | عند TimeoutException يتم clearAll + login
3 | لوحة التحكم الرئيسية (Dashboard) | رئيسية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | لوحة إدارية شاملة مع مؤشرات وإجراءات سريعة
3.1 | SliverAppBar مع بيانات المستخدم والوقت | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | ترويسة ثابتة + وقت AM/PM + تاريخ عربي/إنجليزي
3.2 | المؤشرات التشغيلية (KPI Grid) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | موظفين، حضور، غياب، تأخر، طلبات، إجازات
3.3 | الإجراءات السريعة (Quick Actions) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | 12 إجراء سريع للوصول المباشر
3.4 | ملخص الأقسام مع نسب الأداء | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | شريط أفقي قابل للتمرير
3.5 | اختيار الشركة/الفرع (BranchSelector) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | BottomSheet مع تجميع حسب الشركة + حفظ للجلسة
3.6 | التنبيهات (مهام متأخرة، طلبات معلقة) | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | AlertBanner ديناميكي
4 | إدارة الموظفين | رئيسية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | عرض وبحث وفلترة الموظفين
4.1 | شاشة قائمة الموظفين مع بحث وفلترة | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | بحث + فلتر حسب القسم/الحالة + pagination
4.2 | شاشة تفاصيل الموظف | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | بيانات شخصية ووظيفية كاملة
4.3 | فلترة حسب الشركة/الفرع المختار | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | company_id / branch_id مع selectedBranchProvider
5 | إدارة الأقسام | رئيسية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | عرض الأقسام وتفاصيلها
5.1 | شاشة قائمة الأقسام | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | عرض جميع الأقسام مع العدد
5.2 | شاشة تفاصيل القسم وأعضائه | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | قائمة موظفي القسم
6 | إدارة الطلبات | رئيسية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | إدارة طلبات الموظفين مع 7 حالات
6.1 | شاشة الطلبات مع فلاتر الحالات التفاعلية | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | معلق/الكل/قيد المعالجة/معتمد/مرفوض/مكتمل/ملغي
6.2 | شاشة تفاصيل الطلب مع الموافقة/الرفض | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | POST /decide مع ملاحظات
6.3 | شاشة جميع الطلبات (AllRequestsScreen) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | قائمة مع FilterBar + pagination
6.4 | دعم 10 أنواع طلبات | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | إجازة، حضور، إذن، مصروف، سلف، وثيقة، قرض...
7 | إدارة المهام | رئيسية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | إدارة المهام مع إحصائيات
7.1 | لوحة المهام مع الإحصائيات | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | معلقة/جارية/متأخرة + أقسام
7.2 | شاشة جميع المهام مع فلترة | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | FilterBar + pagination
7.3 | شاشة تفاصيل المهمة | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | Timeline + إعادة تعيين + إكمال
7.4 | إنشاء/تعديل/حذف مهمة (CRUD) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | لم يبدأ | واجهة إنشاء مهمة جديدة
8 | إدارة الحضور والانصراف | رئيسية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | متابعة حضور الموظفين يومياً
8.1 | شاشة الحضور اليومي مع فلاتر | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | حاضر/متأخر/غائب/إجازة + SliverAppBar
8.2 | شاشة تفاصيل حضور الموظف | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | سجل الدخول/الخروج + التأخير/الإضافي
9 | إدارة الإجازات | رئيسية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | إدارة إجازات الموظفين مع 5 حالات
9.1 | شاشة الإجازات مع فلاتر تفاعلية | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | معلق/الكل/مسودة/معتمد/مرفوض/ملغي + تمرير أفقي
9.2 | شاشة تفاصيل الإجازة مع الموافقة/الرفض | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | بيانات الموظف + مسار الموافقات + أزرار القرار
9.3 | الرفض يتطلب ملاحظات إجبارية | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | validation عند الرفض بدون سبب
10 | المتابعة | رئيسية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | متابعة المهام والطلبات
10.1 | شاشة المتابعة مع إحصائيات | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | إجمالي/معلق/متأخر/مصعد
10.2 | شاشة تفاصيل المتابعة مع التصعيد | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | تحديث الحالة + تصعيد مع السبب
11 | الإعلانات | رئيسية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | إدارة إعلانات الشركة
11.1 | شاشة الإعلانات مع تصنيفات | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | الكل/منشور/مسودة/مثبت
11.2 | شاشة تفاصيل الإعلان | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | عرض + نشر/إلغاء نشر
12 | إدارة المشاريع | رئيسية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | متابعة المشاريع والمراحل
12.1 | شاشة نظرة عامة على المشاريع | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | إحصائيات + قائمة مختصرة
12.2 | شاشة قائمة المشاريع مع فلترة | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | فلتر الحالة + pagination
12.3 | شاشة تفاصيل المشروع | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | التقدم + الفريق + الجدول الزمني
12.4 | مهام ومراحل المشروع | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | قوائم المهام + المراحل الزمنية
12.5 | تحليلات المشروع | فرعية | مصطفى الأهدل | منخفضة | مكتمل | نسب الإنجاز والرسوم البيانية
13 | إدارة المصروفات | رئيسية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | مراجعة واعتماد طلبات المصروفات
13.1 | شاشة نظرة عامة على المصروفات | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | إجمالي + معتمد + قيد المراجعة
13.2 | شاشة طلبات المصروفات مع فلترة | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | بحث + فلتر + pagination
13.3 | شاشة تفاصيل المصروف مع الموافقة/الرفض | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | بطاقة المبلغ + المرفقات + القرار
13.4 | توزيع المصروفات حسب الفئة | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | رسم بياني شريطي + نسب
13.5 | تحليلات المصروفات | فرعية | مصطفى الأهدل | منخفضة | مكتمل | اتجاهات + أعلى الأقسام إنفاقا
14 | التقارير والتحليلات | رئيسية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | تقارير الأداء والإحصائيات
14.1 | مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | لوحة مؤشرات شاملة
14.2 | اتجاه الحضور الشهري | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | رسم بياني 6 أشهر
14.3 | تحليل الإجازات حسب النوع/القسم | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | توزيع الإجازات
14.4 | إنجاز المهام حسب القسم | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | نسب الإنجاز لكل قسم
15 | الوثائق والإشعارات | رئيسية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | إدارة الوثائق ومركز الإشعارات
15.1 | شاشة الوثائق مع تصنيفات | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | فلترة حسب الفئة + pagination
15.2 | مركز الإشعارات | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | عرض + تعليم كمقروءة + فلترة
15.3 | Firebase Cloud Messaging (FCM) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | استقبال إشعارات الخادم
16 | التصميم وتجربة المستخدم (UI/UX) | رئيسية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | واجهة احترافية مع دعم RTL والوضع الداكن
16.1 | نظام الألوان الديناميكي (AppColorsExtension) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | context.appColors لدعم الوضع الفاتح/الداكن
16.2 | دعم الوضع الداكن في جميع الشاشات | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | ترحيل 15+ ملف من AppColors الثابتة
16.3 | دعم اللغة العربية والإنجليزية (i18n) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | ar.json + en.json + .tr(context)
16.4 | خط Cairo المحلي (8 أوزان) | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | بدون Google Fonts - محلي فقط
16.5 | ويدجتس مشتركة (AdminWidgets) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | أزرار، بادجات، كروت، AppBar مخصص
17 | الإعدادات والملف الشخصي | رئيسية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | إعدادات التطبيق وبيانات المدير
17.1 | شاشة الإعدادات (المظهر، اللغة) | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | تبديل داكن/فاتح + عربي/إنجليزي
17.2 | الملف الشخصي مع SliverAppBar | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | بيانات من GET /profile + زر تحديث
17.3 | تغيير كلمة المرور (ExpansionTile) | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | POST /change-password + تسجيل خروج
17.4 | الصلاحيات والأدوار (ExpansionTile) | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | عرض أدوار المدير
18 | نظام التقسيم التلقائي (Infinite Scroll) | رئيسية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | جلب 50 عنصر + تحميل المزيد عند التمرير
18.1 | PaginatedNotifier (قاعدة عامة) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | AsyncNotifier مع fetchMore + guards
18.2 | PaginatedListView (ويدجت التمرير) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | ScrollController + loading footer + error retry
18.3 | ترحيل 9 شاشات للنظام الجديد | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | طلبات/مهام/موظفين/مصروفات/إجازات/إعلانات/مشاريع/وثائق/متابعة
19 | النشر والتوزيع (CI/CD) | رئيسية | مصطفى الأهدل | عالية | قيد التنفيذ | نشر التطبيق على الويب والمتاجر
19.1 | GitHub Actions - GitHub Pages (Web) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | deploy.yml مع staging flavor تلقائي
19.2 | بناء APK/AAB للأندرويد | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | لم يبدأ | flutter build appbundle --release
19.3 | بناء IPA لـ iOS | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | لم يبدأ | flutter build ipa --release
19.4 | رفع على Google Play Store | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | لم يبدأ | بطاقة بيانات + لقطات + سياسة خصوصية
19.5 | رفع على Apple App Store | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | لم يبدأ | App Store Connect + مراجعة
ملخص المشروع
| اسم المشروع | بوابة الإدارة - HR Admin Portal
| المسؤول | مصطفى الأهدل
| التقنيات | Flutter + Dart + Dio + Riverpod + GoRouter + GetIt
| الخادم | Laravel API (REST)
| المنصات | Android + iOS + Web
| اللغات | العربية + الإنجليزية (RTL/LTR)