## بوابة الإدارة
الرقم | المهمة | النوع | المسؤول | الأولوية | الحالة | الوصف
1 | إعداد بيئة التطوير والمشروع | رئيسية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | تهيئة بيئة التطوير وإنشاء هيكل المشروع (Flutter + Clean Architecture)
1.1 | إنشاء مشروع Flutter وتهيئة الهيكل | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | Flutter مع Clean Architecture (data/presentation/domain)
1.2 | إعداد الحزم والتبعيات (pubspec.yaml) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | Dio, Riverpod, GoRouter, GetIt, SecureStorage, Firebase
1.3 | نظام التوجيه (GoRouter + StatefulShellRoute) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | Bottom navigation persistent + 30+ مسار
1.4 | حقن التبعيات (GetIt + Riverpod) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | تسجيل ApiClient وجميع الـ Repositories
1.5 | App Flavors (dev/staging/prod) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | AppConfig.fromEnvironment() + dart-define + Firebase Remote Config
2 | طبقة الشبكة والمصادقة | رئيسية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | ApiClient + Login + Session Management
2.1 | ApiClient مع Dio و Interceptors | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | AuthInterceptor + Debug Logging + BaseResponse + معالجة الأخطاء
2.2 | شاشة تسجيل الدخول | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | username/password + validation + تجربة مستخدم احترافية
2.3 | إدارة الجلسة (SessionManager + SecureStorage) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | حفظ واسترجاع التوكن وبيانات المستخدم
2.4 | شاشة البداية (Splash) والتوجيه التلقائي | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | التحقق من الجلسة والانتقال المناسب
2.5 | تسجيل الخروج وتنظيف الجلسة | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | invalidate جميع Providers + مسح SecureStorage
3 | لوحة التحكم الرئيسية (Dashboard) | رئيسية | مصطفى الأهدل | عالية | متوقف (Backend) | الواجهة جاهزة بالكامل، لكن GET /api/v1/admin/dashboard يرجع 404 من الباك اند
3.1 | SliverAppBar + بيانات المستخدم + الوقت | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | ترويسة ثابتة + وقت AM/PM + تاريخ بالعربي/الإنجليزي
3.2 | شبكة المؤشرات (KPI Grid) - الواجهة | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | متوقف (Backend) | موظفين/حضور/غياب/تأخر/طلبات/إجازات — تنتظر تفعيل /admin/dashboard
3.3 | الإجراءات السريعة (16 إجراء) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | روابط سريعة لجميع الموديولات
3.4 | ملخص الأقسام مع نسب الأداء | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | متوقف (Backend) | البيانات تأتي من /admin/dashboard المتوقف
3.5 | اختيار الشركة/الفرع (BranchSelector) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | جزئي | الفروع تعمل من /admin/branches، لكن /admin/companies لا يجلب البيانات
3.6 | AlertBanner للتنبيهات (مهام/طلبات معلقة) | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | متوقف (Backend) | يعتمد على بيانات /admin/dashboard
4 | إدارة الموظفين | رئيسية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | الواجهة + الربط مع APIs + الفلاتر + البحث — تعمل بشكل كامل
4.1 | شاشة قائمة الموظفين + بحث + فلترة + Pagination | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | GET /admin/employees + employment_status + company/branch/department
4.2 | شاشة تفاصيل الموظف | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | GET /admin/employees/{id} + بيانات شخصية ووظيفية كاملة
4.3 | تحديث حالة التوظيف | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | PATCH /admin/employees/{id}/status (core_employee/trainee/...)
4.4 | فلتر متقدم (Advanced Filter Sheet) | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | BottomSheet مع جميع المعايير وتمييز الفلاتر النشطة
5 | إدارة الأقسام | رئيسية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | قائمة الأقسام وتفاصيلها وأعضاؤها
5.1 | شاشة قائمة الأقسام | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | GET /admin/departments + الإحصائيات
5.2 | شاشة تفاصيل القسم وأعضائه | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | GET /admin/departments/{id}
6 | إدارة الطلبات (Employee Requests) | رئيسية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | تعمل بالكامل: APIs الجديدة + الفلاتر + البحث
6.1 | شاشة الطلبات مع فلاتر الحالات التفاعلية | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | GET /admin/employee-requests — الكل/معلق/معتمد/مرفوض/مكتمل/ملغي
6.2 | شاشة جميع الطلبات (AllRequestsScreen) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | FilterBar + Search + Pagination
6.3 | شاشة تفاصيل الطلب + الموافقة/الرفض | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | POST /admin/employee-requests/{id}/approve ¦ reject
6.4 | ملخص الطلبات (Summary KPIs) | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | GET /admin/employee-requests/summary
6.5 | دعم 10 أنواع طلبات (إجازة/إذن/سلفة/...) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | الفلتر حسب request_type يعمل
7 | إدارة الإجازات (Leave Requests) | رئيسية | مصطفى الأهدل | عالية | متوقف (Backend) | الواجهة جاهزة بالكامل، لكن APIs الإجازات الإدارية غير جاهزة في الباك اند
7.1 | شاشة الإجازات + فلاتر الحالات + تمرير أفقي | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | متوقف (Backend) | /admin/leave-requests — الواجهة جاهزة
7.2 | شاشة تفاصيل الإجازة + الموافقة/الرفض | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | متوقف (Backend) | /admin/leave-requests/{id}/approve ¦ reject — الواجهة جاهزة
7.3 | ملخص الإجازات (Summary KPIs) | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | متوقف (Backend) | /admin/leave-requests/summary — الواجهة جاهزة
7.4 | Validation: الرفض يتطلب ملاحظات إجبارية | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | منطق التحقق من المدخلات جاهز في الواجهة
8 | إدارة الحضور والانصراف | رئيسية | مصطفى الأهدل | عالية | جزئي | الواجهة جاهزة، لكن ملخص الحضور والفلاتر غير مكتملة في الباك اند
8.1 | شاشة الحضور اليومي + فلاتر | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | جزئي | GET /admin/attendance — البيانات الأساسية تعمل، الفلاتر المتقدمة ناقصة
8.2 | شاشة تفاصيل حضور الموظف | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | جزئي | GET /admin/attendance/{id} — تعمل لكن البيانات الراجعة غير مكتملة
8.3 | ملخص الحضور للموظفين (Summary KPIs) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | متوقف (Backend) | غير مكتمل في الباك اند
8.4 | الفلاتر المتقدمة (Date/Status/Branch) | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | متوقف (Backend) | الواجهة جاهزة، الفلاتر تنتظر دعم الباك اند
9 | المتابعة (Follow-up) | رئيسية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | متابعة المهام والطلبات + التصعيد
9.1 | شاشة المتابعة + إحصائيات (إجمالي/معلق/متأخر/مصعد) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | GET /admin/follow-ups
9.2 | شاشة التفاصيل + التصعيد | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | POST /admin/follow-ups/{id}/escalate
10 | الإعلانات | رئيسية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | إدارة إعلانات الشركة (نشر/مسودة/مثبت)
10.1 | شاشة الإعلانات + التصنيفات | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | GET /admin/announcements + الفلاتر
10.2 | شاشة التفاصيل + النشر/إلغاء النشر | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | POST /admin/announcements/{id}/publish
11 | إدارة المشاريع | رئيسية | مصطفى الأهدل | عالية | متوقف (Backend) | الواجهات جاهزة بالكامل، لكن APIs المشاريع للأدمن غير جاهزة
11.1 | شاشة نظرة عامة (Overview) + إحصائيات | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | متوقف (Backend) | /admin/projects — الواجهة جاهزة
11.2 | شاشة قائمة المشاريع + Pagination | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | متوقف (Backend) | /admin/projects — الواجهة جاهزة
11.3 | شاشة تفاصيل المشروع + الفريق + الجدول الزمني | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | متوقف (Backend) | /admin/projects/{id} — الواجهة جاهزة
11.4 | مهام ومراحل المشروع | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | متوقف (Backend) | /admin/projects/{id}/tasks ¦ milestones — الواجهة جاهزة
11.5 | تحليلات المشروع (Analytics) | فرعية | مصطفى الأهدل | منخفضة | متوقف (Backend) | /admin/projects/{id}/analytics — الواجهة جاهزة
12 | إدارة المهام | رئيسية | مصطفى الأهدل | عالية | متوقف (Backend) | الواجهات جاهزة، لكن APIs المهام للأدمن غير جاهزة
12.1 | لوحة المهام + الإحصائيات | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | متوقف (Backend) | /admin/tasks — الواجهة جاهزة
12.2 | شاشة جميع المهام + الفلترة | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | متوقف (Backend) | FilterBar + Pagination — الواجهة جاهزة
12.3 | شاشة تفاصيل المهمة (Timeline + إعادة تعيين) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | متوقف (Backend) | /admin/tasks/{id} — الواجهة جاهزة
12.4 | CRUD المهام (إنشاء/تعديل/حذف من التطبيق) | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | لم يبدأ | تحتاج بناء واجهات الإدخال + الربط بـ POST/PUT/DELETE
13 | إدارة المصروفات | رئيسية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | مراجعة واعتماد طلبات المصروفات
13.1 | شاشة نظرة عامة + KPIs | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | GET /admin/expenses + إحصائيات
13.2 | شاشة الطلبات + فلترة + بحث | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | GET /admin/expenses + Pagination
13.3 | شاشة التفاصيل + الموافقة/الرفض | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | POST /admin/expenses/{id}/approve ¦ reject
13.4 | توزيع المصروفات حسب الفئة + التحليلات | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | رسم بياني شريطي + نسب
14 | الرواتب (Payroll) | رئيسية | مصطفى الأهدل | عالية | جزئي | APIs جاهزة، لكن الواجهة تحتاج توافق مع البيانات الراجعة من الباك اند
14.1 | شاشة الرواتب + Summary Strip | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | جزئي | GET /admin/payroll — تحتاج مطابقة الحقول والنماذج
14.2 | الفلاتر (شهر/مبلغ/حالة/بحث) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | جزئي | تحتاج مراجعة مع البيانات الفعلية من الباك اند
14.3 | تفاصيل عنصر الراتب (Payroll Item) | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | جزئي | GET /admin/payroll/{id} — يحتاج تحديث الواجهة
15 | الحوافز (Allowances) | رئيسية | مصطفى الأهدل | عالية | جزئي | APIs جاهزة، الواجهة غير مكتملة في التطبيق
15.1 | شاشة الحوافز + Summary | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | جزئي | GET /admin/allowances — تحتاج إكمال الربط والعرض
15.2 | نموذج إضافة/تعديل حافز | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | لم يبدأ | POST/PUT /admin/allowances — لم تبدأ الواجهة
16 | الخصومات (Deductions) | رئيسية | مصطفى الأهدل | عالية | جزئي | APIs جاهزة، الواجهة غير مكتملة في التطبيق
16.1 | شاشة الخصومات + Summary | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | جزئي | GET /admin/deductions — تحتاج إكمال الربط والعرض
16.2 | نموذج إضافة/تعديل خصم | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | لم يبدأ | POST/PUT /admin/deductions — لم تبدأ الواجهة
17 | التقارير والتحليلات | رئيسية | مصطفى الأهدل | متوسطة | جزئي | الواجهات جاهزة، تعتمد على endpoints التقارير في الباك اند
17.1 | KPIs الرئيسية | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | جزئي | /admin/reports/kpis
17.2 | اتجاه الحضور الشهري (6 أشهر) | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | متوقف (Backend) | /admin/reports/attendance-trend
17.3 | تحليل الإجازات | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | متوقف (Backend) | /admin/reports/leave-analysis
17.4 | إنجاز المهام حسب القسم | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | متوقف (Backend) | /admin/reports/task-completion
18 | الوثائق والإشعارات | رئيسية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | إدارة الوثائق + مركز الإشعارات + FCM
18.1 | شاشة الوثائق + التصنيفات + Pagination | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | GET /admin/documents + categories
18.2 | مركز الإشعارات (عرض/تعليم/فلترة) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | Notifications + read/unread
18.3 | Firebase Cloud Messaging (FCM) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | استقبال إشعارات الخادم + التوكن
19 | تقارير مبيعات التذاكر (Ticket Sales) | رئيسية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | /admin/ticket-sales-reports + KPIs
20 | الشركات والفروع (Scope Selector) | رئيسية | مصطفى الأهدل | عالية | جزئي | الفروع تعمل، لكن جلب بيانات الشركات لا يتم
20.1 | الفروع — GET /admin/branches | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | يعمل بشكل صحيح + الفلترة بـ company_id
20.2 | الشركات — GET /admin/companies | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | متوقف (Backend) | البيانات لا ترجع من الباك اند
21 | الإعدادات والملف الشخصي | رئيسية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | الإعدادات + بيانات المدير + تغيير كلمة المرور
21.1 | شاشة الإعدادات (المظهر/اللغة) | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | تبديل داكن/فاتح + عربي/إنجليزي
21.2 | الملف الشخصي + GET /profile | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | SliverAppBar + بيانات + زر تحديث
21.3 | تغيير كلمة المرور | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | POST /change-password + تسجيل الخروج التلقائي
21.4 | الصلاحيات والأدوار | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | ExpansionTile لعرض الأدوار
22 | التصميم وتجربة المستخدم (UI/UX) | رئيسية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | واجهة احترافية + RTL + الوضع الداكن + i18n
22.1 | نظام الألوان الديناميكي (AppColorsExtension) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | context.appColors يدعم الفاتح/الداكن
22.2 | دعم الوضع الداكن في جميع الشاشات | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | ترحيل كامل من AppColors الثابتة
22.3 | الترجمة (ar.json + en.json + .tr()) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | RTL/LTR + جميع الشاشات مترجمة
22.4 | خط Cairo المحلي (8 أوزان) | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | بدون Google Fonts — محلي بالكامل
22.5 | ويدجتس مشتركة (AdminWidgets) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | AppBar + Buttons + Badges + Cards
23 | نظام التقسيم التلقائي (Infinite Scroll) | رئيسية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | PaginatedNotifier + PaginatedListView لكل القوائم
24 | النشر والتوزيع | رئيسية | مصطفى الأهدل | عالية | لم يبدأ | بناء حزم Release ورفعها للمتاجر
24.1 | بناء APK/AAB للأندرويد (Release) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | لم يبدأ | flutter build appbundle --release + توقيع رقمي
24.2 | الرفع على Google Play Store | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | لم يبدأ | حساب المطور + بطاقة بيانات + لقطات + سياسة خصوصية + مراجعة
24.3 | بناء IPA لـ iOS (Release) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | لم يبدأ | flutter build ipa --release + شهادات Apple
24.4 | الرفع على Apple App Store | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | لم يبدأ | App Store Connect + لقطات + بيانات + مراجعة
ملخص المشروع
| اسم المشروع | بوابة الإدارة - HR Admin Portal
| المسؤول | مصطفى الأهدل
| التقنيات | Flutter + Dart + Dio + Riverpod + GoRouter + GetIt
| الخادم | Laravel API (REST)
| المنصات | Android + iOS + Web
| اللغات | العربية + الإنجليزية (RTL/LTR)
| إجمالي المهام الرئيسية | 24
| إجمالي المهام الفرعية | 81
| المهام المكتملة (فرعية) | 45
| المهام الجزئية (فرعية) | 9
| المهام المتوقفة بسبب الباك اند (فرعية) | 20
| المهام التي لم تبدأ (فرعية) | 7

## ملاحظات وخطة العمل
ملاحظات وخطة العمل (Application-Side)
ما هو منجز فعلياً (App-side):
• الموظفين: شاشات + APIs + الفلاتر + البحث + Pagination — يعمل بالكامل
• الطلبات (Employee Requests): الواجهة + APIs + الفلاتر + البحث — يعمل بالكامل
• المتابعة + الإعلانات + الوثائق + الإشعارات + FCM — يعمل بالكامل
• المصروفات: شاشات + APIs + الموافقة/الرفض — يعمل بالكامل
• الأقسام + إعدادات + ملف شخصي + كلمة المرور — يعمل بالكامل
• UI/UX: الوضع الداكن + RTL + الترجمة + خط Cairo + Pagination — مكتمل
متوقف بسبب الباك اند (الواجهة جاهزة):
• Dashboard: GET /api/v1/admin/dashboard يرجع 404
• إجازات الموظفين (Leave Requests): APIs الإدارية غير جاهزة
• المهام والمشاريع (Admin): APIs غير جاهزة
• الشركات: GET /admin/companies لا يجلب بيانات (الفروع تعمل)
• ملخص الحضور وفلاتره المتقدمة: غير مكتمل في الباك اند
• اتجاه الحضور / تحليل الإجازات / إنجاز المهام (تقارير): غير جاهز
جزئي / يحتاج توافق مع البيانات (App-side work):
• الرواتب (Payroll): API جاهز — مطلوب مطابقة الواجهة مع الحقول الراجعة
• الحوافز (Allowances): API جاهز — الشاشة تحتاج إكمال (عرض + إضافة/تعديل)
• الخصومات (Deductions): API جاهز — الشاشة تحتاج إكمال (عرض + إضافة/تعديل)
لم يبدأ — يحتاج عمل من جانب التطبيق:
• CRUD المهام من تطبيق الأدمن (إنشاء/تعديل/حذف)
• حزمة Release للأندرويد (AAB) + توقيع + Google Play Console
• حزمة Release لـ iOS (IPA) + شهادات Apple + App Store Connect
• إعداد بطاقات المتجر (لقطات/أيقونات/وصف/سياسة خصوصية)
الخطوات المقترحة (Action Plan):
1) متابعة الباك اند لتفعيل /admin/dashboard وفك أكبر اعتراض على الواجهة
2) إكمال شاشات الحوافز/الخصومات (CRUD كامل)
3) مطابقة شاشة الرواتب مع نماذج Payroll الحالية في الباك اند
4) متابعة جلب بيانات الشركات من الباك اند
5) بدء CRUD المهام في تطبيق الأدمن (نماذج إنشاء/تعديل)
6) عند جاهزية APIs الإجازات/المشاريع/المهام → ربطها (الواجهات جاهزة)
7) تجهيز Release Build وبطاقة المتجر، ثم الرفع لـ Play & App Store